ЮЖНОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

методичний посібник

для учасників

МІСЬКОГО конкурсу проектів  та  програм  розвитку ГАЛУЗІ «ОСВІТА»

ЗМІСТ

| Інформаційно-методичні матеріали з підготовки та подання проектів (програм) на міський конкурс проектів та програм розвитку галузі «Освіта» .. | 3 |
| --- | --- |
| Загальна інформація………………………….…………..................................... | 3 |
| Порядок реєстрації проектів та програм, поданих на міський конкурс проектів та програм розвитку галузі «Освіта»…………………………………... | 4 |
| Технічне завдання на підготовку проектів міського конкурсу проектів та програм розвитку галузі «Освіта» ..............……………………………………… | 4 |
| Пояснення до аплікативної форми та Інструкція з підготовки проекту (програми) для участі у міському конкурсі проектів та програм розвитку галузі «Освіта»……..………………………………………………………………. | 9 |
| Заява до участі у Конкурсі ………………….........…….………………………… | 11 |
| # Реєстраційна картка проекту (програми)............................................................ | 13 |
| Зміст проекту............................................................................................................ | 14 |
| Проект........................................................................................................................ Бюджет проекту ………………………………………………………………….. | 15 18 |
| Інструкція щодо складання Протоколу про наміри спільної реалізації проекту …………………………………………………………………………….. | 22 |
| Контрольна перевірка правильності оформлення заявки на участь у Конкурсі..................................................................................................................... | 23 |
| Перелік документів міського конкурсу проектів та програм розвитку галузі «Освіта»...................................................................................................................... | 31 |

### Інформаційно-методичні матеріали  з  підготовки

### та подання проектів (програм) на

### МІСЬКИЙ конкурс проектів та програм

### розвитку ГАЛУЗІ «ОСВІТА»

### Загальна інформація

Освіта - основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави. Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями. Освіта в Україні ґрунтується на засадах гуманізму, демократії, національної свідомості, взаємоповаги.

Ідея проведення Южноукраїнського міського конкурсу проектів та програм розвитку галузі «Освіта» (далі – Конкурс) належить начальнику управління освіти Южноукраїнської міської ради.

Южноукраїнською міською радою було прийнято рішення впровадити Конкурс проектів та програм розвитку галузі «Освіта», як один із можливих шляхів вирішення проблем освітньої галузі міста.

Мета Конкурсу - відбір проектів та програм розвитку галузі «Освіта»,  спрямованих на розв'язання актуальних проблем розвитку навчальних закладів міста та поширення позитивного досвіду, набутого у процесі їх реалізації.

Головні очікувані результати Конкурсу: впровадження інноваційних ідей у практику діяльності освітніх установ, створення інформаційної бази проектів та розповсюдження «кращих практик» серед навчальних закладів.

Учасниками Конкурсу є заклади освіти, які в установленому порядку зареєстрували проект або програму за одним з напрямів розвитку відповідної установи, що визначені в Положенні про Конкурс.

Офіційне оголошення про умови та терміни проведення Конкурсу  публікується   в  газетах «Контакт», «Енергетик» та на Веб-ресурсах Южноукраїнського виконавчого комітету міської ради (www.yujnoukrainsk.mk.ua) та управління освіти (www.osvita-yu.mk.ua).

### Робочі  органи   конкурсу

Рада Конкурсу — керівний орган Конкурсу. Вона сформована відповідно до  Положення про Южноукраїнський міський конкурс проектів та програм розвитку галузі «Освіта». Очолює  раду Конкурсу – Южноукраїнський міський голова. До складу Ради входять заступник міського голови за напрямком діяльності, депутати Южноукраїнської міської ради, начальник управління освіти Южноукраїнської міської ради та інших управлінь міської ради, представники громадських організацій.

Функції Ради Конкурсу:

Прийняття рішення про оголошення Конкурсу; затвердження плану здійснення необхідних організаційно-технічних заходів щодо організації Конкурсу у поточному році, внесення (у разі потреби) змін до персонального складу виконавчо-експертної комісії Конкурсу та положення про неї; затвердження порядку реєстрації проектів та програм; визначення обсягів фінансування заходів у рамках організації та проведення Конкурсу; визначення  переможців Конкурсу.

Виконавчо-експертна комісія — виконавчий та консультативно-дорадчий орган Ради Конкурсу. Функції Виконавчо-експертної комісії покладено на управління освіти Южноукраїнської міської ради, яке здійснює підготовку та організаційно-технічне забезпечення проведення Конкурсу, проводить експертизу проектів та програм; здійснює їх оцінку; готує висновки щодо проектів та програм у порядку, затвердженому радою Конкурсу. Очолює Виконавчо-експертну комісію Конкурсу заступник начальника управління освіти.

### Порядок реєстрації проектів та програм, поданих 
на МІСЬКИЙ конкурс проектів та програм розвитку ГАЛУЗІ «ОСВІТА»

Заклади освіти – претенденти на участь у Конкурсі – подають   заяву на участь у Конкурсі, до якої додаються:

– оригінал проекту (програми), затверджений рішенням ради закладу та одна його  копія, а також електронна версія проекту.

Виконавчо-експертна комісія Конкурсу реєструє надані документи в "Журналі реєстрації проектів міського конкурсу проектів та програм розвитку галузі «Освіта», поданих претендентами на участь у Конкурсі" та здійснює первинний розгляд проектів на предмет їх відповідності умовам участі та пріоритетам Конкурсу.

Якщо пакет документів відповідає вимогам участі у Конкурсі, проекти реєструються в "Журналі реєстрації учасників міського конкурсу проектів та програм розвитку галузі «Освіта»".

При недотриманні вимог, надані документи не реєструються у зазначеному журналі, про що  дирекція Конкурсу надає обґрунтовану відповідь закладу освіти, який подавав проект (програму).

Усім претендентам на участь у Конкурсі надсилається письмове повідомлення (лист-відповідь) після отримання документів.

### Технічне завдання

### на підготовку проектів МІСЬКОГО конкурсУ проектів та програм розвитку ГАЛУЗІ «ОСВІТА»

## Технічне завдання Конкурсу  визначає категорії його учасників, головні вимоги до змісту проектів, конкретизує їх тематику та визначає максимальний розмір гранту за кожною категорією  конкурсного відбору.

- Максимальний розмір гранту для закладу-переможця складає 100,0 тис.грн.

## Головні вимоги до змісту проектів (програм)

Зміст проектів (програм) має передбачати:

- розробку методології інноваційних підходів до вирішення питань місцевого значення на території відповідного закладу;

- здійснення окремих організаційно-технічних заходів, виконання яких має суттєво вплинути на поліпшення якості освіти певного навчального закладу;

- підвищення рівня безпосередньої участі батьків та дітей у житті навчального закладу;

- використання сучасних управлінських технологій;

- запровадження нових механізмів розв'язання проблем освітніх установ на базі демократичних принципів;

- врахування пріоритетних напрямів програм соціально-економічного розвитку міста, програм регіонального розвитку, ініціатив  Президента України, Уряду;

- бюджет проекту має (може) передбачати співфінансування з боку батьків, організацій-партнерів, інших джерел, незаборонених законодавством.

Детальний опис інноваційної пропозиції здійснюється в разі потреби, якщо проект передбачає технічну або іншу інновацію (продукт, послугу), розробку окремих методологічних елементів, які суттєво впливатимуть на ефективність здійснення трансформаційних перетворень в окремій сфері життєдіяльності навчального закладу.  Це може бути: підвищення якості освіти на інноваційній основі; забезпечення умов для збереження здоров’я дітей і молоді; створення системи національного виховання, розвитку та соціалізації дітей і молоді; інформатизація освіти; удосконалення бібліотечно-інформаційного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України; створення системи моніторингу якості освіти; створення сучасної матеріально-технічної бази у навчальному закладі тощо.

Виконання проекту (програми) в окремих випадках  має передбачати розробку та ухвалення  органами місцевого самоврядування відповідних нормативно-правових актів.

- Зразок опису інноваційної пропозиції

1. Короткий опис (Суть, новизна, обґрунтування ефективності, соціально-економічний ефект)

__________________________________________________________________________

2. Стан інновації:

 - стадія розробки        - наявність демонстраційного зразка   - вже функціонує

інше

3.  Практичне застосування

_______________________________________________________________________________

4. Основні якісні характеристики (описати цінність, позитивний ефект для навчального закладу):

5. Власна оцінка науково-технічного рівня даної пропозиції:

 - не має аналогів в місті

 - на рівні існуючих в місті аналогів

 - краща за існуючі в місті аналоги за всіма основними показниками

 - перевищує існуючі в місті аналогічні розробки  за окремими показниками

6. Права інтелектуальної власності:

(Описати:  наявні патенти; подання заявки на отримання патенту; реєстрація авторських прав. Цей пункт заповнюється у разі потреби)

7. Наукові публікації авторського колективу за тематикою проекту /програми (якщо є):

- 8. Тип очікуваної співпраці у реалізації пропозиції (якщо це передбачено проектом / програмою) :

 банківський кредит

 фінансування продовження досліджень, вдосконалення результатів

 обмін інформацією

 укладення ліцензійного договору

 технічна кооперація

 формування консорціуму на основі угоди про спільні дії

 договір на випуск продукції

інше____________________________________________________________________________

9. Стадія готовності до реалізації проекту (програми):

 Наявність бізнес-плану

 Наявність робочої документації

 Наявність необхідного обладнання

 Наявність необхідних матеріалів

Планування кошторису видатків

Кошторис видатків на реалізацію проекту (програми) може передбачати:

- кошти, необхідні для отримання кваліфікованої експертної допомоги зі спеціалізованих питань (юридичних, майнових, фінансових, спеціальних, технічних тощо), у тому числі, що стосується розробки місцевих правових актів, які визначатимуть зміст та методологію здійснення відповідних заходів за проектом (програмою);

- кошти на розробку технічної документації;

- кошти на здійснення організаційно-технічних заходів (оплата персоналу, придбання оргтехніки та випуск презентаційних матеріалів);

- кошти на придбання технічного устаткування тощо.

Використання коштів міського бюджету:

- обсяг фінансового запиту за проектом з фонду Конкурсу не перевищує 90% від загального бюджету проекту;

- адміністративні видатки за проектом, не виходять за межі 5 % від обсягу фінансового запиту з фонду Конкурсу. Зазначене обмеження поширюється лише на випадки планування здійснення відповідних видатків за рахунок коштів фонду Конкурсу. Здійснення адміністративних видатків з інших джерел не обмежується.

## Орієнтовна тематика проектів (програм)

Орієнтовна тематика проектів (програм) підготовлена відповідно до Положення про міський конкурс проектів та програм розвитку галузі «Освіта» та враховує пріоритетні напрями програми соціально-економічного розвитку міста Южноукраїнська.

I. Організація ефективної системи надання освітніх послуг:

- розробка та здійснення комплексу заходів з оптимізації структури системи освіти;

- створення системи інтегрованого та інклюзивного навчання для дітей з особливими потребами;

- розробка та впровадження заходів з модернізації змісту освіти на засадах компетентнісного підходу, переорієнтації на цілі сталого розвитку;

- розробка та впровадження інноваційнійних підходів щодо підвищення якості освіти;

- розробка та запровадження програм інформатизації освіти;

- створення сучасної матеріально-технічної бази системи освіти;

-  удосконалення бібліотечно-інформаційного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики міста;

- створення проектів та програм розвитку позашкільної освіти (відкриття нових гуртів);

- запровадження шкіл естетичного виховання молоді, професійної підготовки школярів тощо;

- створення програм збереження і розвитку історичного минулого закладу (міста); створення тематичних кімнат, музеїв тощо;

- розроблення програм розвитку спортивної бази закладів освіти.

- II. Реформування системи життєзабезпечення навчальних закладів:

- організація забезпечення установ освіти якісною питною водою в умовах сезонного погіршення якості води у централізованому водогоні;

- розробка та впровадження проектів оснащення закладів освіти устаткуванням з використанням технологій енерго- та ресурсозбереження;

- розробка інноваційних механізмів запровадження сучасних технологій з продовження терміну експлуатації мереж життєзабезпечення;

- розробка та реалізація проектів благоустрою територій навчальних закладів;

- IІI. Розвиток ефективних механізмів управління:

- - удосконалення системи планування і контролю в закладах освіти;

- - розробка та запровадження інноваційних методик та процедур з управління закладами освіти відповідно до вимог ринкового середовища та місцевої специфіки;

- - впровадження механізмів ефективного використання майнових та інших ресурсів галузі (закладу);

- - розробка та реалізація інвестиційної політики в розвитку галузі «Освіта»

- розробка та впровадження інноваційних підходів щодо раціонального використання території закладу.

- ІV. Підвищення безпеки життя, зменшення ризику виникнення природних та техногенних катастроф на території закладів:

- розробка та здійснення заходів з підвищення екологічної безпеки на території відповідного навчального закладу;

- розробка механізмів підвищення безпеки життя, охорони праці, техніки безпеки;

- розробка та реалізація проектів та програм створення здоров’язберігаючого середовища

Пояснення

до аплікативної форми Та Інструкція З підготовки

проекту (програми) для участі  у МІСЬКОму конкурсі проектів  та  програм  розвитку ГАЛУЗІ «ОСВІТА»

Аплікативна форма  визначає структуру  та послідовність викладу  змістовної частини проекту (програми), формулює вимоги до нього. Проекти (програми), у яких не дотримані стандартні вимоги, не реєструються і не допускаються до участі у Конкурсі.

Мета аплікативної форми проекту (програми) — стандартизувати форму проекту (програми), що дозволить членам виконавчо-експертної комісії ефективно проводити експертну оцінку проектів (програм).  Основним завданням аплікативної форми є необхідність зорієнтувати розробника проекту (програми) чітко обґрунтувати актуальність проблеми, її відповідність основним напрямам, які передбачені міським конкурсом проектів та програм розвитку галузі «Освіта».

# Аплікативна форма розроблена з урахуванням Положення про міський конкурс проектів та програм розвитку галузі «Освіта». Структура цього документа включає:

# Заяву.

# Реєстраційну картку проекту (програми).

- Перелік документів, які необхідно додати до проекту (програми).

- Інструкцію з підготовки проекту (програми).

- Вимоги, яким має відповідати проект (програма).

- Зразки документів, які додаються до проекту (програми).

### ІНСТРУКЦІЯ 
З ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТУ

#### Загальна частина

Інструкція розроблена з урахуванням Положення про міський конкурс проектів та програм розвитку галузі «Освіта», затвердженого рішенням Южноукраїнської міської ради від 28.03.2013 р. № 870.

Інструкція містить вимоги щодо заповнення аплікативної форми проекту. Проект подається українською мовою у друкованому вигляді в 3-х примірниках (один оригінал та дві копії), електронний варіант. Нумерація проекту повинна бути наскрізна.

Основні напрями,   за  якими  розробляються  проекти  та  програми 
розвитку місцевого самоврядування, вказані у “Технічному завданні”.

Основними критеріями конкурсного відбору проектів-переможців є:

- інноваційний потенціал проекту та наявність використання елементів сучасних технологій і методів управлінської діяльності;

- їх технологічна обґрунтованість;

- наявність чіткого плану і механізмів розв'язання існуючих проблем та досвіду органів місцевого самоврядування,  суб'єктів господарювання щодо їх розв'язання;

- наявність якісних та кількісних критеріїв оцінки успішності реалізації відповідного проекту або програми, фінансово-економічних показників, які повинні бути досягнуті шляхом реалізації запропонованого претендентом проекту або програми;

- обґрунтованість вартості реалізації відповідного проекту або програми у порівнянні з аналогічними проектами та програмами інших учасників конкурсу.

УВАГА!

● Підготовлені проекти подаються до 15 жовтня  поточного року.

Проекти, які надійшли до виконавчо-експертної комісії Конкурсу після встановленого терміну, не реєструються і не розглядаються.

● Усі подані до виконавчо-експертної комісії матеріали, незалежно від результатів розгляду, заявникам не повертаються.

● Про результати Конкурсу його учасників виконавчо-експертна комісія повідомляє письмово протягом  5 днів після прийняття відповідного рішення.

● Проекти, які підготовлені з порушенням вимог цієї інструкції та не містять повного комплекту необхідних документів, не допускаються до участі у Конкурсі.

● Надання проектів закладами освіти не обмежується за кількістю, проте після завершення процедури оцінки до переліку проектів (програм) на фінансування з коштів фонду Конкурсу включається не більше одного проекту від одного навчального закладу. У разі потрапляння до рейтингу переможців декількох проектів від одного навчального закладу, виконавчо-експертна комісія погоджує з відповідним навчальним закладом назву того, який включатиметься до переліку на фінансування з коштів фонду Конкурсу.

● Допускається подання спільних проектів (від декількох навчальних закладів).

Виконавчо-експертній комісії

міського конкурсу

проектів та програм

розвитку галузі «Освіта»

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

Заява

Прошу прийняти Проект (програму) ______________________________

__________________________________________________________________

(назва проекту, програми)

__________________________________________________________________

до участі у міському конкурсі проектів та програм розвитку галузі «Освіта».

Додатки:

1. Проект обсягом ____ стор. (1 оригінал, 1 копія).

2. Електронна версія проекту (диск).

3. Рішення Ради закладу.

| Керівник закладу освіти, що подає проект, в особі директора (завідуючої) ___________________ |  |  | Керівник проекту * в особі __________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (ПІБ повністю) |  |  | (ПІБ повністю) |  |
| ______________________________ |  |  | ________________________________ |  |
| Адреса:_______________________ |  |  | Адреса: _________________________ |  |
| ______________________________ |  |  | ________________________________ |  |
| Тел./факс _____________________ |  |  | Тел./факс _______________________ |  |
| E-mail: _______________________ |  |  | E-mail: _________________________ |  |
| __________________ | М.П. |  | __________________ | М.П. |
| (підпис) |  |  | (підпис) |  |
| «___»________ 20__ р. |  |  | «___»________ 20__ р. |  |

* керівник проекту і керівник закладу може бути однією особою

Рішення

Ради ______________________________________________________________

(назва закладу)

від «___» __________ 20____ р.

Протокол № _______________

Про затвердження Проекту

_______________________

(назва проекту)

_______________________

_______________________

Керуючись Положенням про міський конкурс проектів та програм розвитку галузі «Освіта» затвердженого рішенням міської ради від 2013 року № __________, відповідно до рішення ради міського конкурсу проектів та програм розвитку галузі «Освіта» від __________ 2013 року № _________, з метою залучення фінансового ресурсу міського бюджету, як одного із можливих шляхів вирішення проблеми ________________________________,

(назва закладу)

Рада закладу

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект ___________________________________________

(назва проекту)

__________________________________________________________________

в ________________________________________________________________,

(назва закладу)

що подається для участі у міському конкурсі проектів та програм розвитку галузі «Освіта» загальною вартістю _________ тис. грн.

2. Затвердити в якості організації партнера-1 на співфінансування проекту ___________________________________________________________

(повна назва організації-партнера)

3. Затвердити умови співфінансування проекту: міський бюджет ___ %, учасник конкурсу___ %, організація-партнер-1 ___ %.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керівника _____

__________________________________________________________________

(назва закладу)

__________________________________________________________________

(ПІБ повністю)

| М.П. | Керівник закладу: | ___________ | _______________________ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | підпис | Прізвище, ініціали |
|  | Керівник ради закладу: | ___________ | _______________________ |
|  |  | підпис | Прізвище, ініціали |

2.  РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА  ПРОЕКТУ (ПРОГРАМИ)

Рада міського конкурсу проектів та програм розвитку галузі «Освіта» Виконавчо-експертна комісія конкурсу проектів та програм розвитку галузі «Освіта»

Категорія конкурсного відбору                               Реєстраційний номер

| Заповнюється Виконавчо- експертною комісією | Заповнюється Виконавчо- експертною комісією |
| --- | --- |

3.    ЗМІСТ  ПРОЕКТУ

- [вказати номери сторінок усіх складових проекту]

| #### 1. | ЗАЯВА |  |
| --- | --- | --- |
| #### 2. | РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ | ст. 1 |
| 3. | ЗМІСТ ПРОЕКТУ | ст. |
| 4. | ###### ПРОЕКТ | ст. |
| 4.1. | Анотація проекту | ст. |
| 4.2 | Докладний опис проекту | ст. |
| 4.2.1. | Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект | ст. |
| 4.2.2. | Мета та завдання проекту | ст. |
| 4.2.3. | Технологія досягнення цілей | ст. |
| 4.2.4. | План-графік реалізації заходів проекту | ст. |
| 4.2.5. | Очікувані результати проекту | ст. |
| 5. | ###### БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ | ст. |
| 6. | ###### ДОДАТКИ |  |
| 6.1. | Додаток 1. Форма 1. “Загальний бюджет проекту” (стандартна форма та зразок заповнення) Форма 2. “Розклад бюджету за статтями видатків” (стандартна форма та зразок заповнення) | ст. ст. |
| 6.2. | Додаток 2. Очікувані джерела фінансування (зразок) | ст. |
| 6.3. | Додаток 3. Локальний кошторис | ст. |
| 6.4. | Додаток 4. Протокол про наміри спільної реалізації проекту | ст. |
| 6.5. | Додаток 5. Інформація про партнерські організації | ст. |
| 6.6. | Додаток 6. Резюме виконавців проекту | ст. |

4.    П Р О Е К Т

| ## 4.1. Анотація проекту (не більше 2 стор.; на окремих аркушах). ## В анотації слід чітко і стисло розкрити зміст проекту за такою схемою: - назва проекту; - актуальність проекту; основна проблема проекту; інноваційна, соціально-економічна спрямованість та реальна можливість його виконання; - перелік заходів проекту; - очікувані результати проекту; - цільові групи проекту; - обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту; - організації-партнери, співвиконавці проекту. Примітка. Анотація не вважається окремою частиною змісту проекту, а є стислим викладенням проекту у цілому. При складенні анотації бажано у найбільш лаконічний спосіб викласти його суть й головний зміст за запропонованою вище схемою. Враховуючи наведене, вважається за доцільне рекомендувати розробникам проектів складати анотацію після завершення написання проекту та заповнення відповідних додатків. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. Докладний опис проекту. 4.2.1. Опис та соціально-економічний аналіз проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект (не більше 3 стор.). Пропонується надати інформацію за наступними складовими: - стисла інформація про навчальний заклад (в тому числі кількість дітей) та опис існуючих потреб і проблем; - детальне визначення проблематики, на основі якої виникла ідея щодо складення цього проекту; - соціальний та економічний аспекти вирішення проблеми у проектний спосіб; - визначення цільових груп проекту (категорій працівників, дітей по вікових категоріях або по інтересах, на які спрямовані результати проекту); - підтвердження або спростування наявності існування у відповідному навчальному закладі чітко визначеного перспективного бачення щодо розвитку сфери діяльності, яка є змістом проекту. Змістом яких місцевих нормативно-правових актів воно відображено. Якщо так, додати витяги з відповідних нормативно-правових документів або прикласти їх копії. Надати інформацію, яким чином запропонований проект відповідає змісту загальної концепції розвитку освітньої установи, якщо така існує. Додати копії відповідних документів або витяги з них; підстави для визначення цільових груп та заходів; обґрунтування спрямованості результатів проекту визначеним цільовим групам; відповідність проекту напрямам Конкурсу. 4.2.2. Мета та завдання проекту (не більше 1 стор.). - Мета проекту потребує чіткого формулювання. Завдання мають визначити логіку розв'язання проблеми проекту. Доцільно надати обґрунтування, чому саме у запропонований спосіб планується вирішити проблему, яка стала підставою для здійснення проекту, і чи не існує більш доцільного, або більш раціонального способу досягнення мети проекту. 4.2.3.Технологія досягнення цілей (виконання завдань проекту) (не більше 4 стор.). Пропонується надати наступну інформацію: - методи реалізації проекту: за допомогою яких фінансових, економічних, майнових, правових, управлінських або інших механізмів він реалізовуватиметься; зазначити з них ті, які раніше не використовувались при вирішенні питань у відповідному навчальному закладі; - надайте опис заходів проекту. Він може бути деталізованим до тієї міри, або мати змогу надати чітку уяву про зміст і спрямованість кожного із запропонованих заходів; - яким чином проект базуватиметься на попередніх досягненнях, проектах чи заходах; у який спосіб буде забезпечено місцеве правове супроводження, або регулювання заходів за проектом; - які процедури внутрішнього моніторингу та координації заходів за проектом передбачено протягом його реалізації; наявні можливості та запропонований порядок адміністративного або корпоративного врегулювання (у оперативний спосіб) у випадку виникнення під час реалізації проекту непередбачених чи негативних результатів, або побічних наслідків; чи планується застосування механізмів громадської оцінки ефективності досягнутих результатів; - розподіл функцій організацій-партнерів у реалізації проекту, обґрунтування ролі кожного партнера; - команда (професійні групи), що буде здійснювати проект (за функціями; без зазначення прізвищ конкретних осіб). Надайте орієнтований перелік та стисле резюме організацій (підприємств), які передбачається залучити до здійснення технічних заходів. Надайте стисле обґрунтування причин, за якими вважається за доцільне попередньо визначити цих осіб виконавцями відповідних заходів за проектом. 4.2.4. План-графік реалізації заходів проекту (не більше 2 стор.). Реалізацію заходів за проектом необхідно передбачати протягом не більш як 11 місяців наступного бюджетного року. План – графік за проектом складається відповідно до попереднього уявлення розробника щодо послідовності й термінів його реалізації із зазначенням відповідних календарних (1-12) місяців виконання заходів за розділом 4.2.3. Отже, у плані-графіку проекту необхідно зазначати “місяць 1”, “місяць 2”, „місяці 2-4” замість „січень”, „лютий” та „лютий-квітень”. Разом з тим, перелічувати заходи повторно не має необхідності, можна лише надавати їх нумерацію, згідно з розділом 4.2.3. Наприклад: „Місяць 3 – реалізація заходу №2, підготовка заходу №3”. До плану-графіка реалізації заходів вноситься інформація щодо етапності (із зазначенням ключових етапів проекту, наприклад: „Етап ІІІ. Здійснення модернізації виробничих потужностей харчоблоку”), суми фінансування (помісячної та поетапної), а також цільового призначення фінансування без його деталізованого розпису (деталізований розпис буде здійснюватися у відповідних формах бюджету проекту). Зазначення (об’єктів) цільового фінансування відбувається у графі „Захід”. Наприклад: „Місяць 1. Реалізація заходу 4. (Придбання 4-ох одиниць спецтехніки. Оплата послуг з проведення тренінгів персоналу навчального закладу. Оплата послуг з інформаційного висвітлення заходу у місцевих засобах масової інформації)”. При складанні плану-графіка вважається за доцільне врахувати вимогу виконавчо-експертної комісії щодо попереднього планування використання коштів. План заходів має бути представлений у наступній стандартизованій формі: |  |  |  |  |
| Тривалість заходу (по етапах) | #### Захід | Джерела фінансування (видатки поточні/капітальні) тис. грн. |  |  |
|  |  | Місцевий бюджет | Фонд Заладу | Організації-партнери |
| I етап |  |  |  |  |
| Місяць 1 |  |  |  |  |
| Місяць 2 |  |  |  |  |
| Місяць 3 |  |  |  |  |
| II етап |  |  |  |  |
| Місяць 4 |  |  |  |  |
| Місяць 5 |  |  |  |  |
| Місяць 6 |  |  |  |  |
| III етап |  |  |  |  |
| Місяць 7 |  |  |  |  |
| Місяць 8 |  |  |  |  |
| Місяць 9 |  |  |  |  |
| IV етап |  |  |  |  |
| Місяць 10 |  |  |  |  |
| Місяць 11 |  |  |  |  |
| Місяць 12 |  |  |  |  |
| 4.2.5. Очікувані результати проекту (не більше 2-х стор.). До цього розділу пропонується включити таку інформацію: - короткотривалі та перспективні наслідки реалізації проекту за соціальною та економічною складовими; - сформулювати прогнозні дані та показники, яким чином реалізація проекту покращить наявну ситуацію для цільових груп; - передбачення сталості результатів проекту. Надати наступні характеристики: а) фінансова сталість, зокрема: - економічна ефективність та показники самоокупності проекту. Чи виявиться реалізація проекту економічним поштовхом для розвитку механізмів соціально-економічної самодостатності навчального закладу; якщо так, надати відповідне обґрунтування; - чи передбачає діяльність за проектом подальший розвиток й функціонування відповідних (у тому числі започаткованих за результатами проекту) структур на засадах незалежності від грантового фінансування? - яким чином діяльність за проектом позначиться на формуванні й розвитку джерел надходжень до бюджету закладу (якщо таке передбачено; обґрунтувати); б) інституційна сталість – яким чином реалізація проекту вплине на розвиток навчального закладу. Які особи набудуть повноважень власника матеріальних або інтелектуальних продуктів, одержаних за результатами проекту; в) політична сталість – надати аналіз структурного впливу проекту на формування місцевої політики у галузі «Освіта», на якість та інтенсивність процесів трансформаційних перетворень у відповідному закладі. Визначити, яким чином відповідні системні зрушення позначаться на наповненні місцевої нормативно-правової бази та на перспективах її подальшого розвитку. |  |  |  |  |

5.   БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

Бюджет проекту слід розробляти відповідно до форм складання бюджету  (Додаток 1) за приведеними зразками. Аби уникнути зайвих сумнівів та помилок, вважається за доцільне скористатися положеннями Інструкції щодо складення бюджету проекту.

Учасник проекту самостійно визначає статті витрат за проектом відповідно до його цілей та завдань.

Інструкція

щодо складання бюджету проекту

- Бюджет проекту складається за формами № 1 та № 2  обов’язково.

- За формою № 1 ретельно розписуються усі заходи, передбачені розробником проекту (у відповідності до заходів п.4.2.3). При цьому зазначена форма повинна виглядати таким чином, що здійснюється не лише розпис певного заходу, передбаченого проектом, а й усіх елементів, з яких цей захід складається. Розробник має пам’ятати, що до складу окремого (комплексного) заходу можуть входити будь-які елементи, незалежно від різновидів видатків за цільовим змістом або економічною класифікацією. Тобто, один й той самий (комплексний) захід може містити у собі певну кількість підзаходів, наприклад: здійснення навчання та придбання матеріальних цінностей, проведення комунікативного заходу та друкування у засобах масової інформації звіту (репортажу) щодо одержаних результатів під час цього засідання (семінару, конференції); закупівлю спецтехніки, здійснення тренінгу її обслуговуючого персоналу та  підготовку спеціалізованого відеоролика для підвищення ефективності тренінгів персоналу тощо. Бажано (у першу чергу для самого розробника), аби у процесі розпису відповідного заходу також розкладалися відповідним чином й видатки за його складовими. Зразок можна побачити у аплікаційній бюджетній формі №1, а у разі необхідності - звернутися за консультацією до виконавчо-експертної комісії Конкурсу.

За Формою № 2  відбувається групування видатків за усіма без винятку заходами відповідно до засад економічної класифікації – у видатки споживання та розвитку. Таким чином,  видатки, що за змістом проекту „розпорошуються” по окремих заходах, збираються „до купи” за певними групами економічної класифікації, до яких вони належать визначально.

Зазначена вимога щодо складення й ретельного опрацювання бюджету за наведеними формами підлягає суворому дотриманню.

Розробник проекту повинен пам’ятати, що його бюджет буде обов’язково проаналізований кожним з членів виконавчо-експертної комісії, що перевірятимуть проекти.

Увага: складання бюджету за запропонованими формами надасть змогу експертам швидше з’ясувати зміст проекту, переконатися у ефективності запланованого використання коштів, а також заощадити час на виявленні різноманітних деталей, до пошуку яких вони змушені вдаватися у випадку відсутності відповідної інформації у бюджетних формах. Отже, чим більш ретельно опрацьовані бюджетні форми, тим більшу повагу з боку експертів зможе викликати зміст проекту, а відтак, тим більшою буде й імовірність одержання проектом позитивної оцінки за технічною пропозицією.

1. У  разі   досягнення   проектом    межі    технічної   прийнятності,   до нього буде застосовано процедуру оцінки фінансової пропозиції. Головною підставою для одержання якомога вищої й винятково об’єктивної оцінки за фінансовою пропозицією у першу чергу слугує знову ж таки наявність ретельно опрацьованих форм бюджету, з максимальним розкриттям відповідної фінансової інформації. Недостатнє розкриття інформації щодо використання видатків за запропонованими розробником заходами проекту, або її непрозоре викладення, може спровокувати експертів, що здійснюватимуть розрахунок балів, до введення у базу розрахунків вихідних даних, одержаних переважно відповідно до їх власних уявлень після ознайомлення з проектом. При цьому ці уявлення можуть не співпасти з вихідними даними, що насправді передбачаються (проте не наводяться) розробником проекту.  Зазначена обставина у свою чергу здатна негативно вплинути на розрахунок балів за фінансовою оцінкою і, за певних умов, істотно знизити загальні шанси проекту потрапити до переліку переможців.

2. Під час здійснення  фінансової оцінки відбувається порівняльний аналіз показників питомої ваги коштів місцевого бюджету серед усіх учасників за відповідною категорією конкурсного відбору. Враховуючи наведене, вважається за доцільне запропонувати розробникам здійснювати додатковий розпис графи „Організації-партнери” в обох формах бюджету. Тобто, у випадку наявності декількох партнерів, які співфінансують проект, доцільно наводити у формах бюджету окремі графи для кожного з них,  аби експерти мали можливість оцінити масштабність, реальність, а також механізми фінансової участі партнерів у реалізації проекту.

Увага: участь у співфінансуванні заходів може  декларуватися переважно у випадках планування безпосереднього справляння грошових внесків. Внески у інших формах можуть оцінюватися у разі наявності гарантійного листа організації-партнера, завіреного підписом керівника та печаткою, а також довідкою про вартість натурального товару, завіреної належним чином.

Увага: учасники, проекти яких будуть визнані переможцями, згодом укладатимуть з виконавчо-експертною комісією угоди щодо їх реалізації! Складовою зазначеної угоди є обов’язкове виконання зобов’язань щодо додержання обсягів співфінансування, у тому числі зазначена вимога поширюється й на зобов’язання партнерів за проектом.

Після укладення угоди, хід реалізації проекту буде піддаватися регулярному моніторингу як з боку виконавчо-експертної комісії, так й з боку відповідних фінансових контролюючих органів. Підтвердження виконання зобов’язань зі співфінансування відбуватиметься лише за даними бухгалтерського обліку за проектом. Враховуючи усе наведене, не вважається за доцільне перенавантажувати бюджет проекту міфічними та нереальними даними щодо співфінансування.

Задекларовані проектом наміри щодо співфінансування, не підтверджені належним чином, виконавчо-експертною комісією не враховуватимуться.

Більш детально вимоги щодо підтвердження інформації про співфінансування  наводяться Інструкцією стосовно складання Протоколу про наміри спільної  реалізації проекту.

Під час здійснення  фінансової оцінки також відбувається аналіз показників питомої ваги адміністративних видатків з коштів місцевого бюджету. Наявність адміністративних видатків встановлюється  відповідно до аналізу проектів  членами виконавчо-експертної комісії, що здійснюють фінансову оцінку, а також згідно з положеннями Правил конкурсного відбору щодо визначення категорії адміністративних видатків.

З цього приводу, знову ж таки, одержання якомога вищої й винятково об’єктивної оцінки за фінансовою пропозицією напряму залежить від ретельного опрацювання статей бюджету та максимального розкриття інформації щодо здійснення видатків за заходами проекту. Невиконання або ігнорування зазначеної передумови може призвести до ситуації, за якою експерти, що здійснюватимуть розрахунки за фінансовими пропозиціями, будуть змушені закладати у базу розрахунків вихідні дані щодо адмінвидатків,  які істотно відрізнятимуться від справжніх намірів розробників проекту. Зазначена обставина, у свою чергу, здатна негативно вплинути на розрахунок балів за відповідним підкритерієм фінансової оцінки, а відтак, знову ж таки певною мірою знизити загальні шанси на потрапляння проекту до переліку переможців.

Уважне опрацювання форм бюджету справляє значний позитив у формуванні оцінки експертів за технічною пропозицією, а також надає усі підстави для об’єктивного розрахунку балів за фінансовою пропозицією. Отже, у безпосередній зацікавленості учасників Конкурсу скористатися коментарями цієї Інструкції, аби мати змогу під час конкурсного відбору конкурувати за найвище місце у загальному рейтингу проектів.

ІНСТРУКЦІЯ

щодо складання Протоколу про наміри спільної  реалізації проекту

Документацією конкурсного відбору передбачається наявність у додатках до проекту протоколу про наміри спільної реалізації проекту. Наявність відповідного документа є необхідною складовою, аби члени виконавчо-експертної комісії мали змогу додатково оцінити зміст, актуальність та реальну спроможність реалізації проекту. До формування цього документа можуть залучатися усі сторони, які на добровільній основі виявили бажання щодо підтримки ідеї та механізмів проекту, а  також щодо участі (у будь-який спосіб) у реалізації його заходів.

З цього приводу у протоколі декларуються наміри  та заплановані форми співучасті у реалізації проекту, які, у разі потрапляння його до переліку на фінансування з коштів фонду Конкурсу, повинні автоматично перейти у відповідні зобов’язання партнерів за протоколом.

У протоколі повинні чітко фіксуватися конкретні зобов’язання кожного з партнерів. Зокрема, якщо за текстом проекту здійснення якогось заходу передбачатиме залучення (у будь-якій формі) ресурсів партнерів, це повинно підтверджуватися відповідними зобов’язаннями за протоколом. Усі наміри щодо взяття на себе відповідних зобов’язань за проектом підписуються та скріплюються печатками усіх партнерів.

Зобов’язання, які на думку учасника або відповідного партнера за проектом, можуть оцінюватися у вигляді фінансового внеску, декларуються із зазначенням їх справжньої вартості (у еквіваленті справляння грошового внеску). Таким чином, відповідний партнер за проектом може задекларувати грошовий внесок, або будь-який інший внесок (не плутати із формами співучасті у реалізації заходів), що може бути оцінений у грошовому вигляді згідно з чинним законодавством. Отже, якщо учасником чи партнерами передбачається справляння фінансового внеску не у грошовій формі, вони можуть задекларувати його вартість у протоколі лише за умов додання відповідних підтверджень у формах, що передбачені цими рекомендаціями.

Планування партнерами (або учасником) внесків за рахунок ресурсів, що одержуються за спеціалізованою процедурою, також потребують відповідного підтвердження. Наприклад, якщо планується справити внесок до проекту за рахунок одержання у майбутньому кредитного фінансування, необхідно додати відповідну кредитну угоду. Якщо передбачається співфінансування за рахунок залучення коштів за іншою бюджетною чи грантовою програмою, необхідно додати угоду з відповідною  структурою  чи грантодавцем.

Декларування внесків партнерів за проектом у протоколі про наміри, а також підтвердження їх грошового еквіваленту згідно з чинним законодавством вважається необхідною й винятковою підставою для визначення їх джерелами фінансування й внесення у графу  „організації-партнери” у відповідних бюджетних формах проекту. Відсутність цієї ключової передумови виключає можливість врахування зазначених внесків у бюджеті проекту і не справляє будь-якого впливу на оцінку фінансової пропозиції за проектом.

Таким чином, протокол про наміри не може розглядатися розробником як виключна формальність, оскільки за його змістом формуються відповідні експертні висновки, а за своєю суттю він вважається  достатньо вагомою складовою проектної документації у цілому.

### Контрольна перевірка

### правильності оформлення заявки

### на участь у  конкурсі

Увага!  Перед тим, як відправити до виконавчо-експертної комісії Конкурсу свій проект, будь ласка, перевірте правильність заповнення аплікативної форми та наявність усіх складових проектної документації:

- усі документи надані в оригіналі із доданням однієї копії та в електронному вигляді;

- проект та додатки надруковані українською мовою;

- бюджет та очікувані джерела фінансування надані у відповідності з формою складання бюджету (Додатки 1, 2);

- обсяг фінансового запиту за проектом з фонду Конкурсу не перевищує 90 % від загального бюджету  проекту;

- видатки за проектом, які визначаються виконавчо-експертною комісією згідно з Правилами конкурсного відбору як адміністративні, не виходять за межі 5 % від обсягу фінансового запиту з фонду Конкурсу. Зазначене обмеження поширюється лише на випадки планування здійснення відповідних видатків за рахунок коштів фонду Конкурсу. Здійснення адміністративних видатків з інших джерел не обмежується;

- протокол про наміри спільної реалізації проекту, підписаний керівниками організації-учасника Конкурсу і організацій-партнерів (Додаток 4);

- інформація про організацію-партнера (Додаток  5);

- наведені резюме всіх виконавців проекту (Додаток 6);

проектна документація містить витяг з рішення ради закладу про схвалення даного проекту (програми) до участі у Конкурсі із зазначенням грошового еквіваленту, запланованого  внеску з боку міського бюджету.

УВАГА!

До проекту додаються копії установчих та реєстраційних документів потенційного виконавця (виконавців), дефектний акт (кошторисна документація), перелік обладнання (устаткування) з орієнтовними цінами, діючими на момент складання проекту.

Додаток 1.

Форма 1.

Загальний бюджет проекту

Стандартна форма

| Назва заходу | Загальна вартість, тис. грн. | Джерела фінансування |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Міський бюджет | Учасник конкурсу | Організація-партнер |

ФОРМА 2.

Розклад   бюджету  за  статтями  видатків

зразок заповнення

| Назва заходу | Загальна вартість, тис. грн. | Джерела фінансування |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Міський бюджет | Учасник конкурсу | Організація-партнер |
| 1. Створення робочих органів виконання проекту: 1.1. ______________________ 1.2. ______________________ |  |  |  |  |
| 2. Правове супроводження проекту: 2.1. ______________________ 2.2. ______________________ |  |  |  |  |
| 3. Організаційні заходи: 3.1. ______________________ 3.2. ______________________ |  |  |  |  |
| 4. Проведення підготовчих робіт: 4.1. ______________________ 4.2. ______________________ |  |  |  |  |
| 5. Придбання матеріалів та монтажні роботи: 5.1. ______________________ 5.2. ______________________ |  |  |  |  |
| 6. Інформаційний супровід процесу впровадження проекту: 6.1. ______________________ 6.2. ______________________ |  |  |  |  |
| 7. Прийняття устаткування в експлуатацію; підписання акту виконаних робіт: 7.1. ______________________ 7.2. ______________________ |  |  |  |  |
| 8. Рекламна кампанія: 8.1. ______________________ 8.2. ______________________ |  |  |  |  |
| Разом: |  |  |  |  |

Додаток 2

Очікувані джерела фінансування

| Джерела фінансування | Сума, грн. | Частка в % від всієї суми |
| --- | --- | --- |
| Фінансування з міського бюджету |  |  |
| Фінансування від учасника конкурсу |  |  |
| Фінансування від організації-партнера |  |  |
| Сукупне фінансування |  | 100 % |

Додаток 3.

локальний кошторис

У разі планування видатків з фонду Конкурсу на будівельні роботи, капітальний ремонт, придбання обладнання, розробку програмного забезпечення та інші заходи, для визначення попередньої вартості яких необхідно орієнтуватися на відповідні державні нормативи або будівельні норми, необхідно скласти локальний кошторис. Локальний кошторис  пропонується складати у довільній формі, але з обов’язковим дотриманням розрахунків та калькуляцій, що є загальноприйнятими для складення відповідної документації.

У випадках, якщо локальний кошторис складається за принципом консолідації джерел фінансування, необхідно відокремлювати та зазначати відповідну главу (розділ) кошторису, якою обґрунтовується вартість робіт, що планується виконувати за рахунок коштів міського бюджету.

Складення локального кошторису не звільняє надавача проекту від ретельного опрацювання фінансових пропозицій за відповідними заходами та статтями видатків згідно з формами 1 та 2 бюджету проекту.

Придбання обладнання та матеріалів

Визначення у процесі підготовки проекту вартості придбання обладнання та інших матеріальних цінностей здійснюється на основі попереднього вивчення відповідних комерційних пропозицій, краща з яких має додаватися до проектної документації.

Розробка та придбання програмного забезпечення

Вартість розробки, придбання та інсталяції програмного забезпечення повинна обґрунтовуватися на основі попередньої калькуляції робіт та послуг, спрямованих на виконання відповідних заходів проекту. Розрахунки щодо попередньої вартості програмного забезпечення необхідно надавати у додатках до проекту.

У випадках, якщо проект передбачає здійснення заходів, спрямованих на побудову та розвиток інформаційно-комп'ютерних систем, необхідно обов’язково розкрити схему та алгоритми їх функціонування разом з обґрунтуванням доцільності задіяння відповідного серверного та прикладного (допоміжного) обладнання й програмних продуктів.

Кількісні показники

Кількісні показники придбання обладнання, матеріальних та нематеріальних цінностей (зокрема програмного забезпечення) повинні обов’язково обґрунтовуватися з наведенням інформації щодо їх функціонального призначення (в розділі "Технологія досягнення цілей" або в окремих додатках до проекту).

# Додаток 4.

### Протокол про наміри спільної реалізації проекту

від «___» ________ 20___ р.

__________________________________________________________________,

(повна назва закладу)

Що надалі називається -учасник конкурсу- в особі

__________________________________________________________________

(ПІБ повністю)

з одного боку, та ___________________________________________________

(назва організації-партнера)

В особі ___________________________________________________________,

(ПІБ керівника організації-партнера)

який діє на підставі Статуту (Положення) – з іншого боку, дійшли до згоди і вирішили:

1. Об’єднати свої організаційні можливості для підготовки та реалізації проекту ___________________________________________________________

(назва проекту)

2. Розподілити обов’язки таким чином:

2.1. Учасник конкурсу бере на себе такі зобов’язання:

2.1.1. підготувати та направити Проект для участі у міському конкурсі проектів та програм розвитку галузі «Освіта»;

2.1.2. забезпечити фінансування проекту в розмірі ____ % від його загальної вартості;

2.1.4. забезпечити висвітлення процесу участі у конкурсі та реалізації проекту у засобах масової інформації.

2.2. _____________________________________________________

(назва організації-партнера)

бере на себе такі зобов’язання:

2.2.1. забезпечити співфінансування проекту в розмірі __ % від його загальної вартості;

2.2.2. ______________________________________________

__________________________________________________________________

2.2.3. ______________________________________________

__________________________________________________________________

3. Подальшу діяльність здійснювати на основі додатково складеної і підписаної угоди.

Керівник закладу: _______________       __________________________

(підпис) 				        (прізвище, ініціали)

М.П.

Керівник організації-партнера: _____________       _______________________

(підпис) 		            (прізвище, ініціали)

М.П.

Додаток 5

Інформація про організація партнера

| Повна офіційна назва організації партнера |  |
| --- | --- |
| Місце розташування |  |
| Офіційна адреса |  |
| Юридичний статус |  |
| Контактна особа |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| E-mail |  |
| Кількість штатних співробітників (основних) |  |
| Роль та залученість до підготовки даного проекту |  |
| Завдання, що покладаються на організацію-партнера |  |

Керівник Проекту: _______________       __________________________

(підпис) 				        (прізвище, ініціали)

М.П.

Начальник управління освіти: _____________       _______________________

(підпис) 		            (прізвище, ініціали)

М.П.

ПОГОДЖЕНО

Керівник організації-партнера: _____________       _______________________

(підпис) 		            (прізвище, ініціали)

#### Додаток 6.

#### РЕЗЮМЕ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ

(фізичні особи)

__________________________________________________________________

(ПІБ керівника закладу освіти повністю)

Нагороди: _________________________________________________________

_________________________________________________________

Базова освіта: ______________________________________________________

_________________________________________________________

Досвід професійної діяльності: _______________________________________

__________________________________________________________

Вміння та навички: _________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Публікації: ________________________________________________________

__________________________________________________________

Авторські монографії: _______________________________________________

__________________________________________________________

Колективні монографії: ______________________________________________

__________________________________________________________

Тематичні статті: ___________________________________________________

__________________________________________________________

Функції та завдання: ________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Контактний телефон, факс, e-mail: ____________________________________

__________________________________________________________

Начальник управління освіти: _____________       _______________________

(підпис) 		            (прізвище, ініціали)

М.П.

Резюме учасників проекту

__________________________________________________________________

(ПІБ керівника організації-партнера повністю)

Нагороди: _________________________________________________________

_________________________________________________________

Базова освіта: ______________________________________________________

_________________________________________________________

Досвід професійної діяльності: _______________________________________

__________________________________________________________

Вміння та навички: _________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Публікації: ________________________________________________________

__________________________________________________________

Авторські монографії: _______________________________________________

__________________________________________________________

Колективні монографії: ______________________________________________

__________________________________________________________

Тематичні статті: ___________________________________________________

__________________________________________________________

Функції та завдання: ________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Контактний телефон, факс, e-mail: ____________________________________

__________________________________________________________

Начальник управління освіти: _____________       _______________________

(підпис) 		            (прізвище, ініціали)

М.П.

Перелік документів

міського конкурсу проектів та програм розвитку галузі «Освіта»  розміщені на веб-ресурсах  виконавчого комітету та управління освіти Южноукраїнської міської ради  (www.yujnoukrainsk.mk.ua), (www.osvita-yu.mk.ua) відповідно.

- Положення про міський конкурс проектів та програм розвитку галузі «Освіта»;

- Положення про виконавчо-експертну комісію міського конкурсу проектів та програм розвитку галузі «Освіта»;

- Методичний посібник щодо складання проектів та програм розвитку галузі «Освіта»;

- Рішення міської ради «Про затвердження Положення про міський конкурс проектів та програм розвитку галузі «Освіта»;

- Розпорядження міського голови «Про затвердження складу Ради конкурсу»

- Протокол № 1 засідання Ради конкурсу;

- Склад виконавчо-експертної комісії міського конкурсу проектів та програм розвитку галузі «Освіта»;

- Рішення Ради конкурсу про проведення конкурсу у 2013 році.

Останній термін подання проектів (програм) —  15 жовтня поточного року.

Увага! Проекти (програми) надавати за адресою управління освіти Южноукраїнської міської ради, каб. № 5, тел. 5-83-21.